## 仪表盘
Manager Task OS：每日仪表盘
每天先看这里：今日任务、逾期、等待别人、阻塞和项目进度。
指标 | 数量 | 状态 | 数量 | 优先级 | 未完成
未完成任务 | 5 | 未开始 | 1 | P0 紧急 | 1
今日/明日到期 | 3 | 进行中 | 2 | P1 高 | 3
已逾期 | 1 | 等待别人 | 1 | P2 中 | 1
等待别人 | 1 | 阻塞 | 1 | P3 低 | 0
阻塞任务 | 1 | 已安排 | 0
|  | 完成 | 1
|  | 取消 | 0
今日管理节奏
早上 10 分钟 | 清空新增任务、只标记今天要推进的事项
午后 10 分钟 | 看“委派等待”：催反馈、移除阻塞、补 owner 和 deadline
下班前 10 分钟 | 更新进度；把未完成的任务改成明确下一步
每周一次 | 项目页复盘：删除低价值任务，重新排序 Top 3
管理原则 | 所有任务必须有 owner、状态、截止日期、下一步

## 任务收集
Manager Task OS：任务收集
像 Todoist 一样快速收集任务，像 Asana 一样管理 owner、项目、状态、截止日期和阻塞。
ID | 任务 | 类型 | 所属项目 | Owner | 优先级 | 状态 | 截止日期 | 预计耗时(h) | 进度 | 下一步 | 今日? | 委派? | 阻塞原因 | 更新日期 | 备注
T-001 | 确认本周团队 Top 3 优先级 | 团队 | 团队管理 | 我 | P0 紧急 | 进行中 | 2026-06-01 | 1 | 50% | 15 分钟站会确认 owner | 是 | 否 |  | 2026-06-01 | 每天早上更新
T-002 | 跟进客户交付风险清单 | 项目 | 客户交付 | 张三 | P1 高 | 等待别人 | 2026-06-02 | 2 | 35% | 等待张三补充风险等级 | 是 | 是 |  | 2026-06-01 | 下午 3 点前需要反馈
T-003 | 审批 Q3 预算初稿 | 决策 | 预算规划 | 我 | P1 高 | 未开始 | 2026-06-05 | 1.5 | 0% | 阅读 Finance 版本 | 否 | 否 |  | 2026-06-01
T-004 | 整理招聘面试反馈 | 会议 | 招聘面试 | HR | P2 中 | 阻塞 | 2026-05-30 | 1 | 20% | 让 HR 补候选人评分表 | 是 | 是 | 缺少面试官评分 | 2026-06-01 | 逾期示例
T-005 | 产品改进项周会纪要 | 跟进 | 产品改进 | 李四 | P2 中 | 完成 | 2026-05-31 | 0.5 | 100% | 归档会议纪要 | 否 | 是 |  | 2026-06-01
T-006 | 梳理跨部门流程 SLA | 项目 | 流程优化 | Product | P1 高 | 进行中 | 2026-06-07 | 3 | 65% | 补齐 Legal 审核节点 | 否 | 是 |  | 2026-06-01

## 每日计划
每日计划
从“任务收集”筛选今日/明日到期或标记为“今日”的任务；右侧可手工写今日 Top 3。
ID | 任务 | 类型 | 所属项目 | Owner | 优先级 | 状态 | 截止日期 | 预计耗时(h) | 进度 | 下一步 | 今日? | 委派? | 阻塞原因 | 更新日期 | 备注 | 今日 Top 3 | Owner | 下一步
T-001 | 确认本周团队 Top 3 优先级 | 团队 | 团队管理 | 我 | P0 紧急 | 进行中 | 2026-06-01 | 1 | 50% | 15 分钟站会确认 owner | 是 | 否 |  | 2026-06-01 | 每天早上更新
T-002 | 跟进客户交付风险清单 | 项目 | 客户交付 | 张三 | P1 高 | 等待别人 | 2026-06-02 | 2 | 35% | 等待张三补充风险等级 | 是 | 是 |  | 2026-06-01 | 下午 3 点前需要反馈
T-004 | 整理招聘面试反馈 | 会议 | 招聘面试 | HR | P2 中 | 阻塞 | 2026-05-30 | 1 | 20% | 让 HR 补候选人评分表 | 是 | 是 | 缺少面试官评分 | 2026-06-01 | 逾期示例

## 团队项目
团队项目
每个项目自动统计任务总数、未完成、逾期和完成率。
项目 | 目标/说明 | 项目Owner | 状态 | 下个里程碑 | 里程碑日期 | 任务总数 | 未完成 | 逾期 | 完成率
运营例会 | 每周机制稳定运行 | 我 | 进行中 | 本周议题确认 | 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0%
客户交付 | 按时交付并降低升级风险 | 张三 | 等待别人 | 风险清单关闭 | 2026-06-06 | 1 | 1 | 0 | 0%
产品改进 | 整理需求并推动版本计划 | 李四 | 进行中 | 需求排序完成 | 2026-06-10 | 1 | 0 | 0 | 100%
团队管理 | 团队优先级和绩效反馈 | 我 | 进行中 | 一对一安排 | 2026-06-04 | 1 | 1 | 0 | 0%
招聘面试 | 关键岗位候选人推进 | HR | 阻塞 | 评分表补齐 | 2026-06-02 | 1 | 1 | 1 | 0%
预算规划 | Q3 预算完成审批 | Finance | 未开始 | 初稿审批 | 2026-06-08 | 1 | 1 | 0 | 0%
流程优化 | 跨部门 SLA 透明化 | Product | 进行中 | Legal 节点确认 | 2026-06-14 | 1 | 1 | 0 | 0%
个人管理 | 个人任务清空和复盘 | 我 | 已安排 | 周五 review | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0%
跨部门协作 | 减少信息反复确认 | 我 | 未开始 | 定义协作清单 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0%
风险处理 | 快速发现和升级风险 | 我 | 已安排 | 风险模板确认 | 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0%
Formulas:
逾期 = COUNTIFS('任务收集'!$D6:D205,[项目],'任务收集'!$G6:G205,"<>完成",'任务收集'!$H6:H205,"<"&TODAY(),'任务收集'!$B6:B205,"<>")

## 委派等待
委派等待
集中跟进委派事项、等待别人、阻塞任务；适合 manager 每天中午检查。
ID | 任务 | 类型 | 所属项目 | Owner | 优先级 | 状态 | 截止日期 | 预计耗时(h) | 进度 | 下一步 | 今日? | 委派? | 阻塞原因 | 更新日期 | 备注
T-002 | 跟进客户交付风险清单 | 项目 | 客户交付 | 张三 | P1 高 | 等待别人 | 2026-06-02 | 2 | 35% | 等待张三补充风险等级 | 是 | 是 |  | 46174 | 下午 3 点前需要反馈
T-004 | 整理招聘面试反馈 | 会议 | 招聘面试 | HR | P2 中 | 阻塞 | 2026-05-30 | 1 | 20% | 让 HR 补候选人评分表 | 是 | 是 | 缺少面试官评分 | 46174 | 逾期示例
T-006 | 梳理跨部门流程 SLA | 项目 | 流程优化 | Product | P1 高 | 进行中 | 2026-06-07 | 3 | 65% | 补齐 Legal 审核节点 | 否 | 是 |  | 46174

## 设置
设置 / 下拉选项
维护项目、成员、状态、优先级；任务表的下拉菜单会引用这里的选项。
状态 | 优先级 | 类型 | 频率 | 项目 | 成员
未开始 | P0 紧急 | 个人 | 一次性 | 运营例会 | 我
进行中 | P1 高 | 团队 | 每日 | 客户交付 | 张三
等待别人 | P2 中 | 项目 | 每周 | 产品改进 | 李四
阻塞 | P3 低 | 会议 | 每月 | 团队管理 | 王五
已安排 |  | 决策 |  | 招聘面试 | 陈敏
完成 |  | 跟进 |  | 预算规划 | Finance
取消 |  |  |  | 流程优化 | Product
|  |  |  | 个人管理 | HR
|  |  |  | 跨部门协作 | Sales
|  |  |  | 风险处理 | Legal